## supersistema
SuperSistema
Concepção
Name | Subelementos | Pessoa | Status | Cronograma - Start | Cronograma - End | Dependência
Reunião Cliente |  | Marco Colombo | Em progresso | 2025-02-19 | 2025-02-19
Reunião Equipe | Revisão dos dados inicias,Lista de Riscos,Distribuição de Papéis,Análise de Tempo,Análise de Custo,Planejamento de Análise | Marco Colombo |  | 2025-02-20 | 2025-02-21 | Reunião Cliente
Subitems | Name | Owner | Status | Date
| Revisão dos dados inicias | Marco Colombo |  | 2025-02-20
| Lista de Riscos | Marco Colombo |  | 2025-02-20
| Distribuição de Papéis | Marco Colombo |  | 2025-02-21
| Análise de Tempo | Marco Colombo |  | 2025-02-21
| Análise de Custo | Marco Colombo |  | 2025-02-21
| Planejamento de Análise | Marco Colombo |  | 2025-02-21
|  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-21
Análise
Name | Subelementos | Pessoa | Status | Cronograma - Start | Cronograma - End | Dependência
Documento de Requisitos |  | Marco Colombo |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | Reunião Equipe
Diagrama de Casos de Uso |  | Marco Colombo |  | 2025-02-26 | 2025-02-28 | Documento de Requisitos
Diagrama de Classes Lógicas |  | Marco Colombo |  | 2025-03-03 | 2025-03-07 | Diagrama de Casos de Uso
Modelo de Dados |  | Marco Colombo |  | 2025-03-10 | 2025-03-12 | Diagrama de Classes Lógicas
Planejamento do Desenvolvimento |  | Marco Colombo |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Modelo de Dados
|  |  |  | 2025-02-24 | 2025-03-13
Desenvolvimento
Name | Subelementos | Pessoa | Status | Cronograma - Start | Cronograma - End | Dependência
Desenvolvimento das Classes Java |  | Marco Colombo |  | 2025-03-14 | 2025-03-26 | Planejamento do Desenvolvimento
Desenvolvimento Banco de Dados |  | Marco Colombo |  | 2025-03-14 | 2025-03-26 | Planejamento do Desenvolvimento
Desenvolvimento da Interface |  | Marco Colombo |  | 2025-03-27 | 2025-04-02
Teste do Desenvolvedor |  | Marco Colombo |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Desenvolvimento Banco de Dados
Planejamento de Implantação |  | Marco Colombo |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Teste do Desenvolvedor
|  |  |  | 2025-03-14 | 2025-04-04
Implantação
Name | Subelementos | Pessoa | Status | Cronograma - Start | Cronograma - End | Dependência
Apresentação Cliente |  | Marco Colombo |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Planejamento de Implantação
Implantação Sistema |  | Marco Colombo
Testes Cliente |  | Marco Colombo
Reunião Encerramento Cliente |  | Marco Colombo
Reunião Encerramento Equipe |  | Marco Colombo
|  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08