## WhoDoesWhat.csv
Who Does What
ID do recurso | Recurso
1 | Gerente do Projeto
ID da Tarefa | Tarefa | Trabalho | Unidades de Atribuição | Atraso de | Início | Fim
21 | Distribuição de Tarefas | 16 horas | 100% | 0 dias | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-19 17:00
29 | Controle de mudanças | 8 horas | 100% | 0 dias | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00
36 | Reunião de Alinhamento com | 16 horas | 100% | 0 dias | 2025-12-31 08:00 | 2026-01-01 17:00
39 | Reunião com Desenvolvedores | 16 horas | 100% | 0 dias | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-06 17:00
10 | Elaboração do plano de | 16 horas | 100% | 0 dias | 2025-10-30 13:00 | 2025-11-03 13:00
18 | Aprovação do escopo com | 8 horas | 100% | 0 dias | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 17:00
51 | Reunião com StakeHolder | 8 horas | 100% | 0 dias | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-17 17:00
32 | Reunião com Desenvolvedores | 16 horas | 100% | 0 dias | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-10 17:00
3 | Reunião com Cliente | 16 horas | 100% | 0 dias | 2025-10-17 12:00 | 2025-10-21 13:00
49 | Revisão de Riscos e Cronograma | 8 horas | 100% | 0 dias | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 17:00
14 | Criação do cronograma | 16 horas | 100% | 0 dias | 2025-11-06 13:00 | 2025-11-10 13:00
15 | Análise de Tempo | 16 horas | 100% | 0 dias | 2025-11-10 13:00 | 2025-11-12 13:00
26 | Reunião de Alinhamento com | 24 horas | 100% | 0 dias | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-15 17:00
59 | Apresentação Formal | 8 horas | 100% | 0 dias | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 17:00
20 | Reunião de planejamentos | 16 horas | 100% | 0 dias | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-17 17:00
4 | Reunião com Equipe | 16 horas | 100% | 0 dias | 2025-10-21 13:00 | 2025-10-23 13:00
48 | Reunião com Cliente | 8 horas | 100% | 0 dias | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 17:00
16 | Lista de Riscos | 4 horas | 100% | 0 dias | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-12 17:00
60 | Aprovação do Cliente | 8 horas | 100% | 0 dias | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 17:00
244 horas
ID do Recurso | Recurso
2 | Analista de Requisitos
ID da Tarefa | Tarefa | Trabalho | Unidades de Atribuição | Atraso de | Início | Fim
22 | Criação do Plano de | 16 horas | 100% | 0 dias | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-19 17:00
57 | Revisão do Escopo e Requisitos | 8 horas | 100% | 0 dias | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-23 17:00
23 | Criação de Documento Padrão | 16 horas | 100% | 0 dias | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-19 17:00
6 | Levantamento de Dados | 8 horas | 100% | 0 dias | 2025-10-24 13:00 | 2025-10-27 13:00
29 | Controle de mudanças | 8 horas | 100% | 0 dias | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00
17 | Documentação inicial do projeto | 16 horas | 100% | 0 dias | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-14 17:00
16 | Lista de Riscos | 4 horas | 100% | 0 dias | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-12 17:00
11 | Levantamento de Requisitos | 16 horas | 100% | 0 dias | 2025-10-30 13:00 | 2025-11-03 13:00
38 | Auditoria Interna | 8 horas | 100% | 0 dias | 2026-01-02 08:00 | 2026-01-02 17:00
35 | Alinhamento com MockUps | 8 horas | 100% | 0 dias | 2025-12-31 08:00 | 2025-12-31 17:00
28 | Revisão de Riscos e Cronograma | 14,4 horas | 100% | 0 dias | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-08 15:24
122,4 horas
ID do Recurso | Recurso
3 | Desenvolvedor Front-End
ID da Tarefa | Tarefa | Trabalho | Unidades de Atribuição | Atraso de | Início | Fim
25 | Desenvolvimento de MockUps | 80 horas | 100% | 0 dias | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-15 17:00
24 | Criação de Marca e Estilo | 80 horas | 100% | 0 dias | 2025-11-18 08:00 | 2025-12-01 17:00
55 | Funcionalidades DashBoards e | 14,4 horas | 100% | 0 dias | 2026-02-19 08:00 | 2026-02-20 15:24
30 | Revisão de MockUps | 24 horas | 100% | 0 dias | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-09 17:00
34 | Desenvolvimento de Telas | 112 horas | 100% | 0 dias | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-30 17:00
310,4 horas
ID do Recurso | Recurso
4 | Desenvolvedor Back-End
ID da Tarefa | Tarefa | Trabalho | Unidades de Atribuição | Atraso de | Início | Fim
55 | Funcionalidades DashBoards e | 14,4 horas | 100% | 0 dias | 2026-02-19 08:00 | 2026-02-20 15:24
40 | Desenvolvimento Back-End | 224 horas | 100% | 0 dias | 2026-01-07 08:00 | 2026-02-13 17:00
50 | Revisão BackEnd | 32 horas | 100% | 0 dias | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-16 17:00
41 | Integração Banco de Dados | 56 horas | 100% | 0 dias | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-15 17:00
53 | Integração do Sistema | 96 horas | 100% | 0 dias | 2026-02-18 08:00 | 2026-03-05 17:00
422,4 horas
ID do Recurso | Recurso
5 | QA
ID da Tarefa | Tarefa | Trabalho | Unidades de Atribuição | Atraso de | Início | Fim
45 | Revisão do Documento Padrão | 40 horas | 100% | 0 dias | 2026-01-28 08:00 | 2026-02-03 17:00
43 | Implementação do Documento | 8 horas | 100% | 0 dias | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00
28 | Revisão de Riscos e Cronograma | 9,6 horas | 100% | 0 dias | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-08 09:36
58 | Ajustes finais | 8 horas | 100% | 0 dias | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 17:00
56 | Testes funcionais | 16 horas | 100% | 0 dias | 2026-02-19 08:00 | 2026-02-20 17:00
47 | Testes de Qualidade e | 24 horas | 100% | 0 dias | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-06 17:00
38 | Auditoria Interna | 8 horas | 100% | 0 dias | 2026-01-02 08:00 | 2026-01-02 17:00
37 | Revisão de Telas | 16 horas | 100% | 0 dias | 2025-12-31 08:00 | 2026-01-01 17:00
67 | Controle de Mudanças | 16 horas | 100% | 0 dias | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-17 17:00
13 | Identificar padrões de Qualidade | 24 horas | 100% | 0 dias | 2025-11-03 13:00 | 2025-11-06 13:00
169,6 horas
ID do Recurso | Recurso
6 | Analista Financeiro
ID da Tarefa | Tarefa | Trabalho | Unidades de Atribuição | Atraso de | Início | Fim
31 | Revisão de Custos | 16 horas | 100% | 0 dias | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-08 17:00
54 | Criação de Estimativas & | 8 horas | 100% | 0 dias | 2026-02-18 08:00 | 2026-02-18 17:00
7 | Revisão de Viablidade | 8 horas | 100% | 0 dias | 2025-10-27 13:00 | 2025-10-28 13:00
12 | Revisão de Custos | 8 horas | 100% | 0 dias | 2025-11-03 13:00 | 2025-11-04 13:00
8 | Estimativa inicial de custos | 16 horas | 100% | 0 dias | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-18 17:00
62 | Aquisição de Computadores e | 80 horas | 100% | 0 dias | 2026-02-26 08:00 | 2026-03-11 17:00
136 horas
ID do Recurso | Recurso
7 | Suporte Técnico
ID da Tarefa | Tarefa | Trabalho | Unidades de Atribuição | Atraso de | Início | Fim
64 | Treinamento por Setores | 80 horas | 100% | 0 dias | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-15 17:00
44 | Treinamento dos Funcionários | 56 horas | 100% | 0 dias | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-27 17:00
5 | Configuração dos Canais de | 8 horas | 100% | 0 dias | 2025-10-23 13:00 | 2025-10-24 13:00
68 | Manutenção Mensal | 3,2 horas | 40% | 0 dias | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 17:00
63 | Implementação por setores | 120 horas | 100% | 0 dias | 2026-03-12 08:00 | 2026-04-01 17:00
65 | Capacitação dos Usuários | 80 horas | 100% | 0 dias | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-15 17:00
347,2 horas